

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.06.2013. |  | № | 252 |

**О внесении изменений в целевой**

**проект «Безопасная школа»,**

**утверждённый постановлением**

**администрации Гайнского муниципального района**

**от 08.12.2011. №499 «Об утверждении целевого проекта**

**Гайнского муниципального района**

**«Безопасная школа» на 2012-2013г.г.»**

Во исполнение ст.31 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 №3266-1 (в ред.12.11.2012) с целью создания современной школьной инфраструктуры, приведения муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие лицензионным требованиям, администрация Гайнского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в целевой проект Гайнского муниципального района «Безопасная школа» на 2012-2013 гг. следующие изменения:

1.1. Раздел «Обеспечение реализации Проекта: ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Раздел 2 «Оснащение современным оборудованием, исполнение предписаний Роспотребнадзора» » изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Раздел 3 «Капитальный ремонт учреждений образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Наше время».

Глава района В.В. Исаев

Приложение 1

к постановлению администрации

от 07.06.2013 № 252

Обеспечение реализации Проекта: ресурсное обеспечение

Объемы и источники финансирования мероприятий Проекта предусматриваются следующие:

Из бюджета муниципального района за счет средств:

* Проектного обеспечения на приобретения оборудования
* Капитальный и текущий ремонт

Итого на сумму 2012 г. - 31,7млн. руб.; 2013 г. – 28,3 млн. руб.

***Распределение финансирования по Проекту:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления расходов | Финансовые затраты  (руб.)  2012 2013 | Источник финансиро-  вания |
|  | *Капитальный и текущий ремонт, реконструкция, проектно-сметная документация* | 28681959,45 27167139,71 | Районный бюджет |
| 1 | Общеобразовательные школы | 27683493,52 26589898,71 |  |
| 2 | ДОУ | 1684141,58 577241 |  |
| 3 | УДОд ЦДТ | - - |  |
|  | *Приобретение оборудования, мебели, основных средств* | 1546709 1169364 | Районный бюджет |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1423460,75 1078889 |  |
| 2 | ДОУ | 232273 90475 |  |
|  | *Обеспечение водоснабжения, канализации* | 1348759,52 - | Районный бюджет |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1356637,49 |  |
| 2 | ДОУ | - |  |
|  | *Оборудование медицинских кабинетов* | 94613 10 000 | Районный бюджет |
|  | Итого: | 31672040,97 28346503,71 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | Приложение 2 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **2. Оснащение современным оборудованием, исполнение требований Роспотребнадзора** | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | | Мероприятия | | | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители | | Финансовые затраты, руб. | | | | Ожидаемый результат | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | 2012 | | 2013 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Монтаж вентиляционного оборудования в лаборантских и кабинетах химии,школьных мастерских, столовых: | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Исполнение предписаний Роспотребнадзора | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Гайнская СОШ | | |  |  | |  | | 674173(профицит) | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кебратская СОШ | | |  |  | | 5000 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Харинская СОШ | | |  |  | | 16353 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Онылская ООШ | | |  |  | | 31000 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Верхнестарицкая СОШ | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | МБДОУ "Камушка" | | |  |  | |  | | 90475 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сергеевская СОШ (вентилятор, вытяжка) | | |  |  | |  | | 17460 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **52353** | | **107935** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Приобретение мебели, необходимой для организации учебного процесса : | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Исполнение предписаний Роспотребнадзора | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Гайнская СОШ(интернат) | | |  |  | | 53910 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Серебрянская СОШ | | |  |  | | 23742 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сергеевская СОШ(интернат/школа) | | |  |  | | 213600 | | 146474 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Харинская ООШ | | |  |  | |  | | 99800 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Касимовская ООШ(д\с) | | |  |  | |  | | 30000 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | В-Будымская ООШ | | |  |  | | 4760 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **296012** | | **276274** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | Приобретение и установка технологического и иного оборудования в школьные столовые и пищеблоки:: | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Исполнение предписаний Роспотребнадзора | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кебратская СОШ | | |  |  | | 132250 | | 132492 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Касимовская ООШ (водонагреватель) | | |  |  | | 19280 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Харинская ООШ | | |  |  | | 208000 | | 170000 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Верхне-Будымская ООШ | | |  |  | | 93610 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | У-Черновская СОШ | | |  |  | |  | | 100000 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сергеевская СОШ | | |  |  | |  | | 304896 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **453140** | | **707388** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | Армирование светильников,замена ламп накаливания на люминисцентные лампы, установка софитов | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Исполнение предписаний Роспотребнадзора, ГПН | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кебратская СОШ | | |  |  | | 25040 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | МБДОУ "Солнышко" | | |  |  | | 99163 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Лесокамская ООШ | | |  |  | | 66673 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Онылская ООШ | | |  |  | | 61618 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **252494** | | **0** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | Приобретение учебного,спортивного оборудования и инвентаря: | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Укрепление материальной базы | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сергеевская СОШ (матрасы) | | |  |  | | 91800 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Касимовская ООШ(монитор), оборудование в д\с | | | |  | | 9000 | | 48917 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Усть-Черновская СОШ (монитор) | | |  |  | | 13500 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Харинская ООШ (монитор; в каб. физики, спортивное оборудование) | | | | | | 81949 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | 88451 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Шуминская ООШ (монитор) | | |  |  | | 9000 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | МБДОУ "Солнышко" (мягкий инвентарь,спортивное оборудование) | | | | | | 27200 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | 105910 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Серебрянская СОШ (оргтехника, монитор) | | |  |  | | 25400 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | 9000 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кебратская СОШ (монитор, оборудованиев д\с) | | |  |  | | 9000 | | 27800 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Онылская ООШ (монитор) | | |  |  | | 9000 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сергеевская СОШ(жалюзи, | | |  |  | | 9000 | | 1050 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Верхне-Будымская ООШ (монитор) | | |  |  | | 4500 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **492710** | | **77767** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | Водоснабжение ОУ: строительство и ремонт скважин: | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Исполнение предписаний Роспотребнадзора | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Верхне-Будымская ООШ | | |  |  | | 392122,03 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Касимовская ООШ | | |  |  | | 956637,49 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **1348759,52** | | **0** | | **0** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | Оборудование медицинских кабинетов: | | | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ | | | |  | | Исполнение судебных решений | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кебратская СОШ | | |  |  | | 40000 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Харинская ООШ | | |  |  | |  | | 10000 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Касимовская ООШ | | |  |  | | 54613 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | | **94613** | | **10000** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **ИТОГО** | | |  |  | | **2990081,52** | | **1179364** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | |  | | Приложение 3 | | | | | |
| **3. Капитальный ремонт учреждений образования** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование образовательного учреждения | | Год постройки объекта | Виды работ | | | Сроки исполнения | | Сумма средств | | | | Ожидаемый результат | |
| 2012 | | 2013 | |
| Гайнская СОШ | | 1970 | Замена окон 1 этажа | | | 2012 | | 1097500 | |  | | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий | |
| Замена дверей в школе | | | 2012 | | 269000 | |  | |
| Установка противопожарных люков в школе | | | 2012 | | 32820,37 | |  | |
| Сантехнические работы в пищеблоке | | | 2013 | |  | | 144587 | |
| Устройство плитки в пищеблоке | | | 2013 | |  | | 77738 | |
| Ремонт пола в столовой | | | 2013 | |  | | 173319 | |
| Устройство покрытий из противопожарного линолеума | | | 2012 | | 170609 | |  | |
|  | Ремонт теплотрассы до интерната | | | 2012 | | 453200 | |  | |
| 1982 | Устройство емкости для жидких бытовых отходов интерната | | | 2012 | | 99814,85 | |  | |
| Ремонт тепловых сетей в интернате | | | 2012 | | 350000 | |  | |
|  | Испытание сопротивления изоляции электрической проводки и кабелей | | | 2012 | | 15000 | |  | |
|  | Ремонт автоматической пожарной сигнализации (интернат) | | | 2012 | | 29451,74 | |  | |
|  | Установка системы экстренной связи,видеонаблюдения | | | 2012 | | 285806,67 | |  | |
|  | Замена дверей в интернате и столовой | | | 2012 | | 91779,12 | |  | |
|  | Устройство водопровода | | | 2012 | | 35000 | |  | |
| 1970 | Приобретение дымососа | | | 2012 | | 35000 | |  | |
| Установка дымососа | | | 2012 | | 86440 | |  | |
| Замена окон спортзала | | | 2013 | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **3051421,75** | | **395644** | |  | |
| Кебратская СОШ | | 1964 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в зданиях школ, д\с | | | 2012 | | 311448,72 | |  | | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий | |
|  | |  | Ремонт пищеблока, ремонт начальной школы, замена пола в спортзале | | | 2012 | | 844602 | |  | |
| д\с | | 1965 | Устройство отмосток, перенос котельной, устройство сантехники, канализации | | | 2012 | | 1046051,37 | |  | |
|  | | 1984 | Ремонт здания интерната | | | 2012-2013 | | 2603919,82 | | 501160,68 | |
|  | | Ремонт АПС | | | 2012 | | 99105,09 | |  | |
| интернат | | Установка противопожарных дверей | | | 2012 | | 5259 | |  | |
|  | |  | Монтаж АПС в начальной школе | | | 2012 | | 99554,95 | |  | |
|  | |  | Аудит пожарной безопасности в д\с | | | 2012 | | 50000 | |  | |
|  | |  | Ремонт трубопровода школы | | | 2012 | | 21767 | |  | |
|  | |  | Приобретение насоса | | | 2012 | | 69900 | |  | |
|  | |  | Приобретение контейнера для мусора | | | 2012 | | 7275 | |  | |
|  | |  | Приобретение насосной автостанции и оборудования для водоочистки | | | 2012 | | 155450 | |  | |
|  | | 1964 | ремонт трубы в котельной | | | 2012 | | 17400 | |  | |
|  | |  | Приобретение пожарного оборудования | | | 2012 | | 36494 | |  | |
|  | |  | Аудит пожарной безопасности в начальной школе | | | 2012 | | 40000 | |  | |
|  | |  | Ремонт трубопровода д\с, столовой школы, подводка воды к садику | | | 2012 | | 491000 | |  | |
|  | |  | Расширение дверей в здании интерната | | | 2013 | |  | | 34703 | |
|  | |  | Установка АПС и системы оповещения при пожаре | | | 2013 | |  | | 91060,82 | |
|  | |  | Установка перегородки на путях эвакуации | | | 2013 | |  | | 48700 | |
|  | |  | Приобретение дополнительных строительных и отделочных материалов | | | 2013 | | 0 | | 40000 | |
|  | |  | Дополнительные ремонтные работы по трубопроводу в д\с, интернате | | | 2012-2013 | | 99966 | | 7118 | |
|  | |  | Установка дверей противопожарных в школе | | | 2012 | | 33301,21 | |  | |
|  | |  | Приобретение материалов к водоснабжению | | | 2012 | | 5625 | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **6038119,16** | | **722742,5** | |  | |
| Серебрянская СОШ | | 1970 | Замена кровли, ремонт стен, полов в д\с, школе | | | 2012 | | 2854648,5 | | 513836,73 | | Исполнение предписаний надзорных органов | |
|  | | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в школе в д\с, школе | | | 2012 | | 241197,15 | |  | | Исполнение судебных решений | |
|  | | Ремонт пола в спортзале | | | 2012 | | 215000 | |  | | Исполнение предписаний надзорных органов | |
|  | | Ремонт АПС в д\с | | | 2012 | | 92697,19 | |  | |
|  | | Ремонт электроосвещения в школе | | | 2012 | | 97109,72 | |  | |
|  | | Приобретение электрооборудования | | | 2012 | | 41814 | |  | |
|  | | Восстановительные работы по урагану | | | 2012 | | 192897,38 | |  | | Создание безопасных условий | |
|  | | Приобретение фильтра на скважину | | | 2013 | |  | | 203080(профицит) | |  | |
| д\с | | Устройство теневого навеса | | | 2013 | | 0 | | 65083 | | Исполнение предписаний надзорных органов | |
|  | |  |  | | |  | | **3735363,94** | | **578919,73** | |  | |
| Усть-Черновская СОШ - Базовая школа | | 1970 | Ремонт теплотрассы в д\с п. Керос | | | 2012 | | 374680 | |  | | Создание безопасных условий | |
| 1964 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в средней школе | | | 2012 | | 299539,71 | |  | | Исполнение судебных решений | |
|  | Ремонт теплотрассы к зданию средней школы | | | 2012 | | 129500 | |  | | Создание безопасных условий | |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | | | 2013 | | 0 | | 31640 | | Исполнение предписаний надзорных органов | |
|  | Декларация пожарной безопасности | | | 2013 | | 0 | | 13560 | | Исполнение требований надзорных органов | |
|  | Ремонт средней школы | | | 2013 | |  | | 8000000(профицит) | |
| 1970 | Ремонт средней школы, спортзала | | | 2013 | |  | | 7339735 | |
|  | |  |  | | |  | | **803719,71** | | **7384935** | |  | |
| Сергеевская СОШ | | 1988 | Демонтаж списанного здания | | | 2012 | | 90000 | |  | | Получение бессрочной лицензии на образовательную деятельность | |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 180101,59 | |  | |
| 1961 | Ремонт пищеблока д\с | | | 2012 | | 345000 | |  | |
| 1972 | Установка дверей в интернате | | | 2012 | | 20000 | |  | |
|  | Тепловые и электромонтажные работы | | | 2012 | | 140400 | |  | |
|  | Укладка линолеума в средней школе | | | 2012 | | 98384 | |  | |
|  | Текущий ремонт АПС в школе | | | 2012 | | 11391,37 | |  | |
|  | Приобретение строительных материалов | | | 2012 | | 58495 | |  | |
|  | Замена штакетной изгороди Иванчинской НОШ | | | 2012 | | 98650 | |  | |
|  | |  | Комплексный ремонт д\с "Горадзуль"(полы, кровля, электрика, замена окон, дверей, ремонт туалета, потолка) | | | 2013 | |  | | 581995 | |  | |
|  | |  | Устройство водопровода в средней школе | | | 2013 | |  | | 320384,43 | |  | |
|  | |  | Сантехнические работы в д\с п. Сергеевский | | | 2013 | |  | | 691162 | |  | |
|  | |  | Установка видеонаблюдения в д\с | | | 2013 | |  | | 163847,32 | |  | |
|  | |  | Устройство водопровода в Имасской НОШ | | | 2013 | |  | | 425190 | |  | |
|  | |  | Сантехнические работы в Иванчинской НОШ | | | 2013 | |  | | 63094 | |  | |
|  | |  | Сантехнические работы в Красноярской НОШ | | | 2013 | |  | | 97297 | |  | |
|  | |  | Приобретение двери в Имасскую НОШ | | | 2013 | |  | | 5000 | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **1042421,96** | | **2347969,75** | |  | |
| Касимовская ООШ | | 1998 | Ремонт медицинского кабинета в д\с | | | 2012 | | 163700 | |  | | Получение бессрочной лицензии на образовательную деятельность | |
| 1989 | Монтаж котла | | | 2012 | | 454000 | |  | |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 199145,14 | |  | |
|  | Обработка путей эвакуации и укладка линолеума | | | 2012 | | 303000 | |  | |
|  | Ремонт АПС | | | 2012 | | 74355,12 | |  | |
|  | Приобретение частотного преобразователя | | | 2012 | | 10500 | |  | |
|  | Приобретение линолеума | | | 2012 | | 16285,5 | |  | |
|  | Установка дополнительного оборудования в котельной | | | 2012 | | 22700 | |  | |
|  | Вентилятор форточный | | | 2012 | | 2800 | |  | |
|  | Приобретение трубы для отопления, мотопомпы | | | 2012 | | 15050 | |  | |
|  | Электротехнические работы | | | 2012-2013 | | 1313,55 | | 15110,45 | |
|  | Установка электрополотенца | | | 2012 | | 24750 | |  | |
|  | Аудит пожарной безопасности к лицензированию школы | | | 2013 | |  | | 50416 | |
|  | Приобретение и укладка линолеума в классах | | | 2013 | |  | | 298000 | |
|  | Расширение дверных проемов в д\с | | |  | |  | | 25737 | |
|  | Устройство теневого навеса | | | 2013 | |  | | 65083 | |
|  | |  |  | | |  | | **1287599,31** | | **454346,45** | |  | |
| Мысовская ООШ | | 1989 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 72295,25 | |  | | Получение бессрочной лицензии на образовательную деятельность | |
|  | Огнезащитная обработка | | | 2012 | | 85899,55 | |  | |
|  | Оборудование системы канализации и водоснабжения | | | 2013 | |  | | 60666 | |
|  | Приобретение огнезащитной краски | | | 2012 | | 79200,03 | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **237394,83** | | **60666** | |  | |
| Верхнестарицкая СОШ | | 1982 | Замена окон и дверей в д\с | | | 2012 | | 148700 | |  | | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий | |
| 1989 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в школе | | | 2012 | | 269788,65 | |  | |
|  | Строительство гаража | | | 2012 | | 459500 | |  | |
|  | Ремонт АПС | | | 2012 | | 8344,12 | |  | |
|  | Переоборудование санузла в д\с | | | 2012 | | 57255 | |  | |
|  | Монтаж аварийного освещения | | | 2012 | | 37945,14 | |  | |
|  | Дополнительные работы по строительству гаража | | | 2012-2013 | | 189336,93 | | 8323,07 | |
|  | Расширение дверных проемов в интернате | | | 2012 | | 87840 | |  | |
|  | Восстановительные работы по урагану | | | 2012 | | 307134 | |  | |
|  | 66463 | |  | |
|  | 82780 | |  | |
|  | Устройство линолеума | | | 2012 | | 68029,67 | |  | |
|  | Приобретение материалов для гаража | | | 2012 | | 99332 | |  | |
|  | Покраска пола краской ВД-АК-449 акриловой | | | 2012 | | 37440 | |  | |
|  | Обработка огнезащитным составом | | | 2012 | | 14250 | |  | |
|  | Ремонт водопровода | | | 2013 | |  | | 490576,02 | |
|  | |  |  | | |  | | **1934138,51** | | **498899,09** | |  | |
| Харинская ООШ | | 1974 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 263182,46 | |  | | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий | |
|  | |  | Ремонт пола в школе, усройство нового крыльца в школе,ремонт пола в д\с | | | 2012 | | 381114 | |  | |
|  | |  | Устройство отмостки в школе, д\с | | | 2012 | | 259900 | |  | |  | |
|  | |  | Ремонт системы отопления в д\с | | | 2012 | | 408960 | |  | |  | |
|  | |  | Дополнительные работы по системе отопления в школе | | | 2012 | | 178305 | |  | |  | |
|  | |  | Замена дверей и люков в школе | | | 2012 | | 73008 | |  | |  | |
|  | |  | Смена электрощита в школе | | | 2012 | | 17897 | |  | |  | |
|  | |  | Ремонт сантехники в д\с | | | 2012 | | 32687 | |  | |  | |
|  | |  | Восстановление дощатого сарая | | | 2012 | | 45903,83 | |  | |  | |
|  | |  | Ремонт АПС | | | 2012 | | 64802,15 | |  | |  | |
|  | |  | Ремонт медицинского кабинета в д\с | | | 2012 | | 78900 | |  | |  | |
|  | |  | Текущий ремонт здания школы, д\с | | | 2012 | | 7492 | |  | |  | |
|  | |  | Испытание сопротивления изоляции электропроводки и кабелей | | | 2012 | | 23000 | |  | |  | |
|  | |  | Строительство деревянного туалета у котельной д\с | | | 2012 | | 4391,85 | |  | |  | |
|  | |  | Приобретение стройматериалов (линолеум) | | | 2012 | | 34265 | |  | |  | |
|  | |  | Ремонт котельной д\с | | | 2012 | | 495892 | |  | |  | |
|  | |  | Оценка пожарных рисков (пождекларация) на здание д\с | | | 2012 | | 8526,43 | |  | |  | |
|  | |  | Приобретение насоса | | | 2012 | | 26500 | |  | |  | |
|  | |  | Приобретение труб для теплотрассы | | | 2012 | | 47086 | |  | |  | |
|  | |  | Приобретение задвижек для котельной | | | 2012 | | 14385 | |  | |  | |
|  | |  | Ремонт фундамента в школе | | | 2012 | | 48498 | |  | |  | |
|  | |  | Обналичка окон в туалете | | | 2012 | | 10000 | |  | |  | |
|  | |  | Приобретение краски для текущего ремонта | | | 2012 | | 10000 | |  | |  | |
|  | |  | Огнезащитная обработка чердака | | | 2012 | | 91000 | |  | |  | |
|  | |  | Закрепление противопожарных лестниц | | | 2012 | | 13621 | |  | |  | |
|  | |  | Замена 4-х дверных блоков | | | 2013 | |  | | 27 394 | |  | |
|  | |  | Устройство санузла в медкабинете д\с | | | 2013 | |  | | 28359 | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **2639316,72** | | **55753** | |  | |
| Онылская ООШ | | 1976 | Ремонт здания школы, замена кровли | | | 2012 | | 2187380 | |  | | Исполнение предписаний надзорных органов Исполнение судебных решений | |
|  | |  | Сантехнические работы, канализация | | | 2012 | | 80900 | |  | |
|  | |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 222645,37 | |  | |
|  | |  | Отделка плиткой в помещениях с повышенными требованияями отделки | | | 2013 | | 0 | | 99999 | |
|  | |  | Монтаж противопожарного люка | | | 2012 | | 15798,32 | |  | |
|  | |  | Приобретение строительных материалов | | | 2013 | | 0 | | 140996,28 | |
|  | |  | Изготовление решеток на окна в спортзале | | | 2013 | |  | |  | |
|  | |  | Монтаж снегозадержателей | | | 2013 | |  | | 57249 | |
|  | |  | Ремонт д\с п. Сосновая | | | 2013 | |  | | 487531 | |
|  | |  | Ремонт д\с п. Оныл | | | 2013 | |  | | 2367469(профицит) | |
|  | |  | Модернизация внутренней системы отопления в Шуминской НОШ | | | 2012 | | 15961 | |  | |
|  | |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в Шуминской НОШ | | | 2012 | | 236744,12 | |  | |
|  | |  | Ремонт котельной в Шуминской НОШ | | | 2012 | | 430000 | |  | |
|  | |  | Ремонтные работы в Шуминской школе | | | 2013 | |  | | 252898(профицит) | |
|  | |  | Перепланировка здания Шуминской НШ | | | 2013 | |  | | 2121583(профицит) | |
|  | |  |  | | |  | | **3189428,81** | | **785775,28** | |  | |
| Лесокамская ООШ | | 1998 | Работы по устройству кровли основной школы | | | 2012 | | 99999 | |  | | Исполнение надзорных органов | |
|  | | 2000 | Ремонтные работы в здании школы | | | 2012 | | 1033240,44 | |  | |
|  | |  | Установка дверей | | | 2012 | | 85000 | |  | |
|  | |  | Ремонт крыльца | | | 2012 | | 45000 | |  | |
|  | |  | Установка сетки на окна | | | 2012 | | 25000 | |  | |
|  | |  | Обследование объекта на пожбезопасность | | | 2012 | | 75000 | |  | |
|  | |  | Ремонт АПС в д\с | | | 2012 | | 63581,08 | |  | |
|  | |  | Установка противопожарной двери | | | 2012 | | 25000 | |  | |
|  | |  | Установка системы экстренной связи | | | 2012 | | 65000 | |  | |
|  | |  | Установка видеонаблюдения | | | 2012 | | 100000 | |  | |
|  | |  | Благоустройство игровых площадок в д\с п. Гайны | | | 2012 | | 22980 | |  | |
|  | |  | Благоустройство игровых площадок в д\с д. Данилово | | | 2012 | | 45980 | |  | |
|  | |  | Приобретение системы видеонаблюдения | | | 2012 | | 165498 | |  | |
|  | |  | Приобретение насосной станции | | | 2012 | | 10000 | |  | |
|  | |  | Приобретение водонагревателей | | | 2012 | | 27400 | |  | |
|  | |  | Поставка сайдинга | | | 2012 | | 171680 | |  | |
|  | |  | Дополнительные работы | | | 2012 | | 23782,48 | |  | |
|  | |  | Приобретение МЗ для установки видеонаблюдения | | | 2012 | | 34282 | |  | |
|  | |  | приобретение стройматериалов | | | 2012 | | 45964 | |  | |
|  | |  | Приобретение профнастила | | | 2012 | | 394400 | |  | |
|  | |  | Приобретение материальных запасов | | | 2012 | | 23740 | |  | |
|  | |  | Установка станции РСПИ "Стрелец-мониторинг" | | | 2013 | |  | | 48874 | |
|  | |  |  | | |  | | **2582527,00** | | **48874,00** | |  | |
| Верхне-Будымская ООШ | |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 116129,17 | |  | |  | |
|  | |  | Покрытие пола линолеумом | | | 2012 | | 141017 | |  | |  | |
|  | |  | Перепланировка здания | | | 2012 | | 99831 | |  | |  | |
|  | |  | Замена кафельной плитки на кухне д\с | | | 2012 | | 40329 | |  | |  | |
|  | |  | Приобретение оборудования для группы в д\с | | | 2012 | | 59060 | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **456366,17** | | **0** | |  | |
| МБДОУ "Камушка" п. Гайны | | 2002 | Ремонт АПС | | | 2012 | | 48822,63 | |  | | Исполнение предписаний надзорных органов | |
|  | |  | Укладка линолеума | | | 2012 | | 88348 | |  | |
|  | |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 99489,62 | |  | |
|  | |  | Работы по устройству подъездной дороги к мусоросборникам | | | 2012 | | 303000 | |  | |
|  | |  | Монтаж противопожарной двери на чердак | | | 2012 | | 51379,46 | |  | |
|  | |  | Огнезащитная обработка чердачных помещений | | | 2012 | | 50199,81 | |  | |
|  | |  | Монтаж тревожной сигнализации | | | 2012 | | 42288,31 | |  | |
|  | |  | Ремонт кровли после урагана | | | 2012 | | 42628,5 | |  | |
|  | |  | Очистка и дезинфекция вентиляции | | |  | |  | | 90475 | |
|  | |  | Замена оконных и балконных проемов | | | 2013 | |  | | 390000 | |
|  | |  |  | | |  | | **726156,33** | | **480475** | |  | |
| МБДОУ "Солнышко" п. Гайны | | 1988 | Установка противопожарных люков на чердак | | | 2012 | | 0 | |  | | Исполнение предписаний надзорных органов | |
|  | Оценка пожарных рисков | | | 2012 | | 47265 | |  | |
|  | Огнезащитная обработка чердачных помещений | | | 2012 | | 36668,04 | |  | |
|  | Замена канализационных труб | | | 2012 | | 78757 | |  | |
|  | Постройка веранд | | | 2012 | | 10201 | |  | |
|  | Замена окон, благоустройство | | | 2012 | | 218000 | |  | |
|  | Установка водонагревателя | | | 2012 | | 50000 | |  | |
|  | Ремонт системы водоснабжения | | | 2012 | | 26000 | |  | |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | | | 2012 | | 99533,08 | |  | |
|  | Монтаж люка | | | 2012 | | 15844,82 | |  | |
|  | Монтаж тревожной сигнализации | | | 2012 | | 42288,31 | |  | |
|  | Приобретение дополнительного оборудовния для котельной | | | 2012 | | 272475 | |  | |
|  | Ремонт трубопровода | | | 2012 | | 2181 | |  | |
|  | Укладка плитки | | | 2012 | | 4706 | |  | |
|  | Пождеклорация | | | 2012 | | 2500 | |  | |
|  | Приобретение пиломатериала | | | 2012 | | 37750 | |  | |
|  | Строительство поста КПП | | | 2013 | |  | | 96766 | |
|  | Приобретение стройматериалов | | | 2012 | | 13816 | |  | |
|  | |  |  | | |  | | **957985,25** | | **96766** | |  | |
| Сейвинская СОШ | |  | Установка АПС в здании интерната | | | 2012 | | 0 | | 28851 | |  | |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения в интернате | | | 2012 | | 0 | | 98518,2 | |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения в д\саду | | | 2012 | | 0 | | 98312,48 | |
|  | Текущий ремонт АПС | | | 2012 | | 0 | | 43158,23 | |
|  | Установка циркулярных насосов | | | 2012 | | 0 | | 41504 | |
|  | |  |  | | |  | | **0** | | **310343,91** | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **ИТОГО** | |  |  | | |  | | **28681959,45** | | **14222109,71** | |  | |