

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.11.2013 №516

**Об утверждении ведомственной целевой**

**программы «Развитие молодёжного движения,**

**физической культуры и спорта в Гайнском**

**муниципальном районе на 2014-2016 годы»**

В соответствии с Положением о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным решением Земского Собрания от 23 сентября 2008 года № 257, Администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие молодёжного движения, физической культуры и спорта в Гайнском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Наше время».

3. Контроль исполнения постановления возлагаю на заместителя главы по социальной политике Л.С. Леонтьеву.

Глава муниципального района – глава администрации

 Гайнского муниципального района В.В. Исаев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Гайнского муниципального района

от 01.11.2013 №516

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | Ведомственная целевая программа «Развитие молодежного движения, физической культуры и спорта в Гайнском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |
| **Основание разработки Программы**  | Положение о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденное решением Земского собрания от 23 сентября 2008 года № 257;  Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;Распоряжением главы Гайнского муниципального района от 25.10.2010 № 155-р. |
| **Муниципальный заказчик**  | Администрация Гайнского муниципального района  |
| **Основной разработчик Программы**  | Ведущий специалист по делам молодёжи и спорта администрации Гайнского района  |
| **Руководитель Программы**  | Заместитель главы Гайнского муниципального района по социальной политике  |
| **Исполнители**  | Администрация Гайнского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения района, общественные организации, Молодёжный парламент, Молодёжная избирательная комиссия, волонтёрское объединение. |
| **Цель**   | С целью создания условий для обеспечения развития физической культуры, массового спорта и соревновательной практики, повышения уровня здоровья населения через вовлечение его в активные формы занятия спортом, формирования здорового образа жизни у населения, молодёжи и подростков Гайнского района. |
| **Задачи**  |  - Формирование у молодежи активной гражданской позиции; - развитие молодёжных добровольческих движении в районе; - формирование у детей, подростков, молодежи, населения осознанной потребности в физическом совершенствовании;  - улучшение качества процесса физического воспитания и образования среди детей, подростков и учащейся молодежи, населения;  -поиск, экспериментальная адаптация и внедрение новых форм организации физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности среди молодежи, населения;  - расширение информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по формированию здорового образа жизни;  -повышение уровня избирательной и электоральной активности молодёжи района;  - укрепление и повышение эффективности использования материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.  |
| **Важнейшие целевые показатели**  |   - Увеличение активности молодежи с 3% до 10%; - увеличение количества населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) (до 20 % от общей численности населения Гайнского района;  - увеличение количества призовых мест, в спортивных Краевых мероприятиях (ед.);-увеличение доли детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста (%).  |
| **Сроки реализации Программы**  | 2014-2016 годы   |
| **Перечень программных мероприятий**  | 1. Организационно- методическая работа по формированию у молодёжи активной гражданской позиции и т.д.;
2. Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно - спортивных сооружений Гайнского района;
3. Массовая физическая культура и спорт;
4. Пропаганда физической культуры и спорта;
5. Развитие молодёжных добровольческих движении в районе;
6. Комплекс программных мероприятий по профилактике правонарушений среди подростковой молодёжи.
 |
| **Объемы и источники финансирования**  | Общий объем финансирования Программы – 1 641 000,00 - средства местного бюджета.из них: - 2014 год –547  000, 00 рублей;- 2015 год – 547 000,00 рублей; - 2016 год –547 000,00 рублей; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**  |  - Увеличение активности молодежи с 10% до 12%; - увеличение количества населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) (до 20 % от общей численности населения Гайнского района; - увеличение количества призовых мест, в спортивных Краевых мероприятиях от 3 ед. до 6 ед.;-увеличение доли детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста от 61,0% до 70 %; -увеличение количества, разнообразия и качества физкультурно-спортивных услуг населению от 4 до 6.  |
| **Контроль за реализацией Программы**  | Администрация Гайнского муниципального района, Финуправление администрации Гайнского муниципального района, КРК Земского Собрания Гайнского муниципального района  |

**I. Общие положения**

 Долгосрочная целевая программа «Развитие молодежного движения, физической культуры и спорта в Гайнском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее - Программа) представляет собой проект, направленный на ближайшую и среднесрочную перспективу по обеспечению развития физической культуры, спорта, создание основ для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.

Программа разработана в соответствии с основными федеральными и краевыми правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития физической культуры и спорта.

К субъектам физической культуры и спорта, участвующим в Программе, относятся:

1) образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования;

2) культурно-досуговые учреждения района.

**II. Характеристика проблемы, обоснование ее решения**

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Гайнском муниципальном районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

За последние годы в Гайнском муниципальном районе обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось злоупотребление алкоголем, табакокурением. Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

Актуальная проблема слабой физической подготовки и физического развития учащихся и молодежи призывного возраста. Реальная физическая активность школьников и студентов не обеспечивает полноценного и гармоничного физического развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличилось число школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Особую тревогу вызывает рост преступности в молодежной среде.

Сложившаяся ситуация обусловлена следующими причинами:

- недостаточное развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в связи с недостаточным финансированием деятельности и отрасли "Физическая культура и спорт";

- слабая обеспеченность Гайнского муниципального района спортивными сооружениями;

- качество спортивных площадок не обеспечивает привлекательность для самостоятельных занятий детей, подростков, молодежи и людей зрелого возраста;

- количество спортивного инвентаря и имущества в образовательных учреждениях всех типов и видов в наличии не более 20-30% от установленных норм. Большая часть которого устаревших образцов, с просроченными сроками эксплуатации, большая часть его подлежит списанию;

- недостаточное кадровое обеспечение отрасли физической культуры в районе;

- недостаточное научно-методическое сопровождение тренировочного процесса;

- недостаточное освещение в средствах массовой информации спортивной жизни района и здорового образа жизни.

Крайне низок уровень грамотности населения по всем вопросам здорового образа жизни и физической культуры. Большинство населения слабо информировано о реальном состоянии своего здоровья и физической подготовленности, о факторах, определяющих физическое состояние человека, о средствах воздействия на него, о методике применения этих средств и т.д. Причем обнаруживается следующая зависимость: чем хуже оценка состояния своего здоровья, тем меньше число тех, кто предпочитает использовать физические упражнения в оздоровлении, а отдают предпочтение медикаментозным средствам.

Не сформировано положительное общественное мнение по отношению к физической культуре и спорту. Не выработана личная ответственность каждого человека за собственное здоровье не только перед собой, но и перед обществом.

Уже сегодня доля пожилых людей в численности населения Гайнского муниципального района превышает 20%. Высокая доля пожилых людей в структуре населения района в долгосрочной перспективе сохранится. Среди пожилых людей только 10% практически здоровых. Но лишь единицы из них занимаются укреплением здоровья.

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимальной эффективности использования бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории Гайнского муниципального района.

**III. Основная цель и задачи Программы, целевые показатели**

 Основными целями Программы является:

- создания условий для обеспечения развития физической культуры, массового спорта и соревновательной практики, повышения уровня здоровья населения через вовлечение его в активные формы занятия спортом, формирования здорового образа жизни у населения, молодёжи и подростков Гайнского района:

 - формирование у молодежи активной гражданской позиции;

 - развитие молодёжных добровольческих движении в районе;

 - формирование у детей, подростков, молодежи, населения осознанной потребности в физическом совершенствовании;

 - улучшение качества процесса физического воспитания и образования среди детей, подростков и учащейся молодежи, населения;

 - поиск, экспериментальная адаптация и внедрение новых форм организации физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности среди молодежи, населения;

 - расширение информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по формированию здорового образа жизни;

 -повышение уровня избирательной и электоральной активности молодёжи района;

 - укрепление и повышение эффективности использования материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

 - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, создание условий, механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, развитие спорта".

Задачи, обеспечивающие достижение основных целей:

- формирование у населения района, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

- создание условий для занятий массовым спортом, формирование рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

- создание условий для развития спорта;

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания во внеурочное время, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

- формирование кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;

- формирование у населения Гайнского района навыков здорового образа жизни.

Целевые показатели Программы:

- количество созданных спортивных секций, клубов на территории;

- доля граждан Гайнского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- доля школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- доля работающего населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом;

- доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом в СК по месту жительства;

- доля физкультурно-спортивных программ, передач, публикаций в общем объеме информации СМИ;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности;

- количество построенных объектов;

- количество отремонтированных, реконструированных спортивных объектов.

 Основные мероприятия по реализации Программы отражены в Приложении 1 и Приложении 2 к ведомственной целевой Программе «Развитие молодежного движения, физической культуры и спорта в Гайнском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

**IV. Ожидаемые результаты реализации Программы,**

**формы и методы оценки их эффективности**

Реализация Программы позволит:

- увеличить активность молодежи с 10% до 12%;

 - увеличить количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 20 % от общей численности населения Гайнского района;

- увеличить количества призовых мест в спортивных Краевых мероприятиях от 3 ед. до 6 ед.;

- увеличить долю детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста от 61,0% до 70 %;

 -увеличить количество разнообразия и качества физкультурно-спортивных услуг населению от 4 до 6.

**V. Объемы и источники финансирования**

**Программы**

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета.

Общая потребность финансового обеспечения Программы из бюджета Гайнского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы (текущие расходы) – 1 641 000 руб., в том числе на 2014 год – 547 000 руб., на 2015 год – 547 000 руб., на 2016 год – 547 000 руб.

**VI. Контроль и отчетность**

 Контроль за ходом реализации Программы обеспечивает Администрация Гайнского муниципального района, Финуправление администрации Гайнского муниципального района, КРК Земского Собрания Гайнского муниципального района .

 Отчет по расходованию средств по Программе предоставляется в Финуправление администрации Гайнского муниципального района, в КРК Земского Собрания района (по требованию).

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Развитие молодежного движения,

физической культуры и спорта в Гайнском

муниципальном районе на 2014-2016 годы»

 **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** | **Источник и объёмы финансирования,****Программы** |
| **1.** | Создание внештатной рабочей группы для координации выполнения программных мероприятий | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта  | В течение месяцас момента принятияпрограммы |  |
| **2.** | Организация Дня молодого избирателя | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, образовательное учреждение,учреждение культуры, избирательная комиссия | Ежегодно | **Бюджет района****12,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 4,0 тыс. рублей | 4,0 тыс.рублей | 4,0 тыс. рублей |
| **3.** | Участие в межрайонных, краевых, окружных соревнованиях по различным видам спорта (по отдельному плану утверждаемому ежегодно Агентством по физической культуре и спорту) Пермского края | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | Согласно графику | **Бюджет района****180,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 60,0 тыс.рублей | 60,0 тыс. рублей | 60,0 тыс. рублей |
| **4.** | Приобретение спортивного, инвентаря и оборудования для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий. | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | В течение | **Бюджет района****120,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 40,0 тыс. рублей | 40,0 тыс.рублей | 40,0 тыс. рублей |
| **5.** | Массовая физическая культура и спорт (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, Образовательные учреждения, специалисты поселений, учреждение культуры | В течение | **Бюджет района****900,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 300,0 тыс. руб. | 300,0 тыс. руб. |  300,0 тыс. руб. |
| **7.** | Проведение конкурса «Лучший в профессии» среди преподавателей образовательных учреждении, специалистов поселений. Ко дню физкультурника | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | В течение | **Бюджет района****15,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 5,0 тыс. рублей | 5,0 тыс. рублей | 5,0 тыс. рублей(1 место- 2,0 рублей; 2 м.-1,0 руб.; 3м.- 500 руб.)= 3,0 рублей – поощрительный фонд; питание-2,0 рублей. |
| **8.** | Проведение молодёжных акций:«меняем сигареты на конфеты»;«Молодёжь- за чистый район»;«Быть здоровым это модно»;«молодёжь против наркотиков» | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | В течение | **Бюджет района****24,0 тыс. рублей** |
| 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 8,0 тыс.рублей | 8,0 тыс. рублей | 8,0 тыс. рублей(приобретение канцелярских товаров, изготовление агитационных материалов, поощрение активистов) |
| **9.** | Организация в СМИ регулярного выпуска материалов физкультурно-спортивной и молодёжной направленности. | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, Муниципальное издательство  | В течение | **Бюджет района****6,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 2,0 тыс. рублей | 2,0 тыс. рублей | 2,0 тыс. рублей |
| **10.** | Проведение районного конкурса социальных туристических проектов | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, Молодежный парламент | Ежегодно | **Бюджет района****15,0 тыс.рублей** |
| 2014 г.АпрельОктябрь | 2015 г.АпрельОктябрь | 2016 г.АпрельОктябрь |
| 5,0 тыс.рублей | 5,0 тыс.рублей | 5,0 тыс.рублей(1,5 рублей- приобретение сувенирной продукции поощрение участников конкурса: 1место- 2,0 рублей; 2 место- 1,0 рублей; 3 место-500 рублей) |
| 11. | Проведение «Итогового мероприятия года» Поощрение социально активной молодёжи  | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, Молодежный парламент, помощник главы по вопросам культуры | Ежегодно | **Бюджет района****30,0 тыс. рублей** |
| 2014 г.Ноябрь | 2015 г.Ноябрь | 2016 г.Ноябрь |
| 10,0 тыс.рублей | 10,0 тыс.рублей | 10,0 тыс. рублей(изготовление блокнотов, ручек, приобретение рамок и изготовление дипломов) все с символикой ГМР |
| **12.** | Изготовление информационного стенда для спортсменов и молодых активистов, отражающего достижения и фото лучших | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, Молодежный парламент | В течение | **Бюджет района****24,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 8,0 тыс.рублей | 8,0 тыс.рублей | 8,0 тыс. рублей |
| **13.** | Молодёжный праздник «Мисс –Весна года» | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, волонтёры | В течение | **Бюджет района****24,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 8,0 тыс. рублей | 8,0 тыс. рублей | 8,0 тыс. рублей(награждение участников по номинациям (согласно положению) |
| **14.** | Организация национальных спортивных состязаний в рамках национального праздника «В гостях у Перы Богатыря» (по особому спортивному празднику)  | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, волонтёры | Ежегодно | **Бюджет района****45,0 тыс. рублей** |
| 2014 г.Август | 2015 г.Август | 2016 г.Август |
| 15,0 тыс.рублей | 15,0 тыс.рублей | 15,0 тыс.рублей(изготовление: -футболок 15 штХ500= 7,500 рублей; -брелоков 10 штХ100=1,0 рублей; -бейсболок- 12 шт.Х350=4200 рублей;-оплата судьям-1300 рублей;-приобретение «золотой бабы»- 1,0 рублей) согласно положению |
| **15.** | Проведение дня физкультурника (по отдельному спортивному сценарию) | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, волонтёры, учителя физической культуры  | Ежегодно | **Бюджет района****45,0 тыс. рублей** |
| 2014 г.Август | 2015 г.Август | 2016 г.Август |
| 15,0 рублей | 15,0 рублей | 15,0 рублей |
|  **16.** | Участие в прочих молодежных форумах, акциях, мероприятий на территории Пермского края | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта, Молодежный парламент, волонтёры | В течение | **Бюджет района** **30,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 10,0 тыс. рублей | 10,0 тыс. рублей | 10,0 тыс. рублей(питание и ГСМ) |
| **17.** | Финансирование на работу добровольческой (волонтёрской) организации | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | В течение | **Бюджет района** **15,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 5,0 тыс. рублей | 5,0 тыс. рублей | 5,0 тыс. рублей(изготовление футболок с эмблемой 15шт.Х400 руб.=6,0 руб.;Оплата за проведение мероприятии- 15 чел.Х200 руб. = 3,0 руб.) |
| **18** | Организация и проведение мероприятия военно- патриотического воспитания на территории района «День призывника» | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | В течение | **Бюджет района** **21,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г | 2016 г. |
| 7,0 тыс. рублей | 7,0 тыс.рублей | 7,0 тыс. рублей(приобретение сувенирной продукции) |
| **19** | Проведение лагеря Туризм и отдых (летнее оздоровление волонтёров и детей находящихся в социально-опасном положении) | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта | В течение | **Бюджет района****90,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 30,0 тыс. рублей | 30,0 тыс.рублей | 30,0 тыс.рублей |
|
| **20** | Парад колясок ко дню защиты детей «Детское счастье» | Ведущий специалист по делам молодежи и спортаКМЦ, ЗАГС | В течение | **Бюджет района** **18,0 тыс. рублей** |
| 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 6,0 тыс. рублей | 6,0 тыс. рублей | 6,0 тыс. рублей(награждение сувенирной продукцией по номинациям не более 4 согласно положению) |
| **21** | Международный день красоты | Ведущий специалист по делам молодежи и спортаКМЦ, ЗАГС | В течение | **Бюджет района** **9,0 тыс.рублей** |
| 2014 г.сентябрь | 2015 г.сентябрь | 2016 г.сентябрь |
| 3,0 тыс. рублей(награждение участниц занявших призовые места по номинациям не более 4) | 3,0 тыс. рублей(награждение участниц занявших призовые места по номинациям не более 4) | 3,0 тыс. рублей(награждение участниц занявших призовые места по номинациям не более 4) |
| **22** | День матери акция «Сердце для мамы», конкурс детских рисунков  | Ведущий специалист по делам молодежи и спортаКМЦ, ЗАГС | В течение | **Бюджет района** **9,0 тыс. рублей** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  | 3,0 тыс. рублей | 3,0 тыс. рублей | 3,0 тыс. рублей(награждение участников) |
| **23** | Спортивный праздник, посвященный Декаде инвалидов | Ведущий специалист по делам молодежи и спорта,КМЦ | В течение | **Бюджет района** **9,0 тыс. рубле** |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 3,0 тыс. рублей (питание-1,5 рублей; награждение участников-1,5 рублей) | 3,0 тыс. рублей (питание-1,5 рублей; награждение участников-1,5 рублей) | 3,0 тыс. рублей (питание-1,5 рублей; награждение участников-1,5 рублей) |
| **Итого:** | 547 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | **1 641 000,00** |

Приложение 2

к ведомственной целевой программы

«Развитие молодёжного движения,

физической культуры и спорта»

в Гайнском муниципальном районе

на 2014- 2016 годы»

**Мероприятия программы - массовая физическая культура и спорт, объем их финансирования на 2014-2016 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п,***  | ***Мероприятия*** | ***Объем финансирования (тыс. руб.)*** |
| Сроки | Муниципальный бюджет |
| 1 | Анализ развития видов спорта на территории района. Награждение «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортивная команда года», «Лучший спортивный судья года», «Лучший постановщик спортивной работы в поселении». Ко дню физкультурника, а так же поведение спортивного праздника | июнь | 15,000 руб. (по особому разработанному плану) |
| 2 | Комплекс спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднику «Сабантуй» |  | 4,500 (на обеспечение питанием спортсменов 15 чел. х 300 руб.)2 000 –ГСМПриобретение наградной продукции командам занявшим призовые места - 6000 руб.**Итого: 12 500,00 руб.** |
| 3 | Комплекс спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднику «Троицкие гуляния» | июнь | 4 500 (на обеспечение питание спортсменов);1500-ГСМ;Награждение команд по одному виду спорта мужчины и женщины1 место - 1200,2 место - 800,3 место - 600**Итого**: 11200,00 руб. |
| 4 | Комплекс спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднику «Масленица» |  | Приобретение сувенирной продукции участникам мероприятия**Итого**: 4 000 руб. |
| 5 | Комплекс спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднику «День поселка» | июнь | Приобретение кубков 6 шт. на сумму - 5200,00;Медали 48 шт. х 200 руб. - 9600,00**Итого:** 14800,00 руб. |
| 6 | Открытие лыжного сезона  | декабрь | 8000,00 руб. (согласно разработанному плату) |
| 7 | Традиционная массовая эстафета «Лыжня РОССИИ» | февраль | 11000,00 руб.(согласно разработанному положению) |
| 8 | Закрытие лыжного сезона  | Март (до 20 числа)-апрель | 7000,00 руб. согласно разработанному положению |
| 9 | Районное первенство среди любителей подлёдного лова «Ловись рыбка» по номинациям. | март | Награждение команд занявших призовые места: 2600,00Судейские - 1000,00Согласно положению награждение по номинациям- 4000,00Итого: 7600,00 руб. |
| 10 | Традиционный турнир по волейболу среди женщин | март | Изготовление сувенирной и наградной продукции командам, занявшим призовые местаИтого: 8000,00 руб. |
| 11 | Традиционный турнир по мини-футболу, посвященному Дню народного единства «Команда нашего двора» | ноябрь | Награждение команд занявших призовые места1 место - 12002 место-8003 место-600Судейские - 1500Итого: 4100,00 руб. |
| 12 | Традиционный районный осенний кросс «Золотая осень» | сентябрь | Изготовление наградной продукции участникам, занявшим призовые места (согласно разработанному положению)Итого: 10000,00 руб. |
| 13 | Традиционный районный турнир по мини-футболу «Зимний мяч»  | март -апрель | Приобретение медалей 18 шт. х 200 руб.= 3600,00Судейские - 2000,00Кубки 3 шт. - 3500,00Итого: 9100,00 руб. |
| 14 | Турнир по пауэрлифтингу в отдельных видах упражнений | февраль | 7000,00 руб. по разработанному положению |
| 15 | Турнир по дворовым турникам | Июнь-июль | 4500,00 руб.Приобретение наградной продукции спортсменам, занявших призовые места |
| 16 | Традиционная районная легкоатлетическая эстафета  | май | 12700,00 руб. по разработанному положению |
| 17 | Районный турнир по жиму штанги лёжа и русскому жиму | май | Награждение спортсменов, занявших призовые места: 1 место-1200,00 2 место-8003 место-600Судейские 1500,00Итого: 4100,00 руб. |
| 18 | Традиционный турнир на «Открытие волейбольного сезона» | ноябрь | Награждение команд занявших призовые места: 6 кубков Х 6000,00Медали: 24Х200=4800,00Судейские 1500,00Итого:12300,00 руб. |
| 19 | Традиционный турнир на «Закрытие волейбольного сезона» | апрель | Награждение команд занявших призовые места: 6 кубков Х 6000,00Медали: 24х200=4800,00Судейские 1500,00Итого:12300,00 руб. |
| 20 | Традиционный турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» | ноябрь | Награждение мужских и женских команд1 место- 24002 место-16003 место-1200Судейские 2000,00Итого: 7200,00 руб. |
| 21 | Традиционный районный турнир по волейболу среди смешанных команд | январь | Изготовление наградной продукции командам, занявшим призовые места- 6000,00 руб. |
| 22 | Традиционный «Кубок Севера» по мини-футболу | январь | Награждение команд занывших призовые места 1 место - 12002 место - 8003 место - 600Судейские -1500,00Итого: 4100,00 руб. |
| 23 | Традиционный большой футбол в рамках Месячника по борьбе с алкоголизацией молодёжи на территории Гайнского района | Июнь, июль, август | НаграждениеКоманд занявших призовые места Медали 42 челХ200=8400,00Кубки 3 шт. х 2600,00Судейские 2500,00Приобретение сувенирной продукции по номинациям 3000,00Итого: 16500,00 руб. |
| 24 | Соревнования по волейболу среди муж. и жен. на кубок Главы района  | декабрь | Приобретение кубков: 2 шт. - 2500,00Изготовление наградной продукции- 5200,00Судейские - 1500,00Итого: 9200,00 руб.  |
| 25 | Районный командный (1жен. и 2 муж.) турнир по настольному теннису и шашкам (шахматам)  | Октябрь  | Награждение среди мужских и женских команд, занявших призовые места5200,00Судейские - 1000,00Итого: 6200,00 руб.  |
| 26 | Молодёжный спортивный поход  | Июнь-июль-август | По особому плану 30600,00 руб. |
| 27 | Традиционный турнир Кубок на «Закрытие футбольного сезона» | август | НаграждениеКоманд занявших призовые места Медали 42 чел. Х 200=8400,00Кубки 3 шт. х 2600,00Судейские - 2500,00Приобретение сувенирной продукции по номинациям 3000,00Итого: 16500,00 руб. |
| 28 | Спортивный праздник для подростков, состоящих на учёте в КДНиЗП, ПДН | ноябрь | Награждение команд занявших призовые места (изготовление футболок) 10000,00 руб.Примут участие более 30 человек |
| 29 | Организация и проведение новогодних праздников (Крещение)  | январь | Питание участников мероприятия 3000,00 руб. |
| 30 | День молодёжи |  | 15000,00 руб.по особому плану  |
|  | Итого: 300 000,00 руб. |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 к проекту утверждения ведомственной целевой программы «Развитие молодёжного движения, физической культуры и спорта в Гайнском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

 При создании Программы применен программно-целевой метод, направленный на эффективное использование возможностей физической культуры и спорта для повышения уровня здоровья населения района в период социально-экономических реформ направленных на повышение качества жизни населения. Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния физической культуры и спорта на территории Гайнского муниципального района.

Пути решения проблем занятий физической культурой спортом предложенные в Программе, направлены на увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения и эффективного использования возможностей физической культуры и спорта для формирования здорового образ жизни.

 Программа создает основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан и в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния городского населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Данный проект ставит перед собой цель утвердить программу на 2014-2016 года «Развитие молодёжного движения, физической культуры и спорта» (далее - Программа).

При составлении мероприятии программы – массовая физическая культура и спорта на 2014 год, поставлены следующие задачи:

-привлечение детей, подростков и молодёжи, населения и ветеранов спорта к занятиям физической культурой, выявление талантливой спортивной команды, социально-активной молодежи, воспитание высших моральных качеств молодёжи и населения;

- участие команды Гайнского района в краевой спартакиаде «Сельские игры». Внесены изменения более интересные виды спорта такие как: турнир по дворовым турникам, турнир по смешанному волейболу, молодёжный спортивный вело ориентир, туристический поход и многие другие.

**Финансово – экономическое обоснование**

к проекту утверждения ведомственной целевой программы «Развитие молодёжного движения, физической культуры и спорта в Гайнском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Сумма на реализацию программных мероприятии- массовая физическая культура и спорта, составлена на основании Постановления главы Гайнского муниципального района от 28.11.2011 года № 488 «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников спортивны и физкультурных мероприятий».

 Общий объем финансирования Программы – 1 641 000,00 местный бюджет.

из них: - 2014 год –547 000, 00 рублей;

 - 2015 год – 547 000,00 рублей;

 - 2016 год –547 000,00 рублей.

Благодаря мероприятиям утвержденной Программы, население получит возможность организации своего досуга путем физкультурно-оздоровительной деятельности взамен пьянства, бродяжничества. Потребность в здоровом образе жизни постепенно должна войти в привычку у населения Гайнского района, что повысит возможность выбора работников на рынке труда.

Таким образом, будет обеспечено плановое привлечение жителей Гайнского района к здоровому образу жизни; к активности молодёжи.

При достаточном финансировании станет возможной реализация Программных мероприятий, решающих вопросы развития молодёжного движения, физической культуры и спорта в комплексе. При финансировании Программы в планируемом объеме указанные цели будут достигнуты.