

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.11.2013 |  |  | № 547 |

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Гайнского муниципального**

**района от 02.11.2011 № 447 «Об утверждении**

**муниципального целевого проекта**

**«Территория безопасности на 2012-2016годы»**

В соответствии с Уставом Гайнского муниципального района на основании Положения о бюджетном процессе в Гайнском муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания Гайнского муниципального района от 23.11.2007 № 188 (в последующих редакциях), администрация Гайнского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальный целевой проект (далее – Проект) «Территория безопасности на 2012-2016 годы», утвержденный постановлением администрации Гайнского муниципального района от 02.11.2011 № 447 следующие изменения:

1. 1. В разделе «Исполнители Проекта» абзац №3 изложить в новой редакции: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

1.2. Раздел «Задачи Проекта» изложить в новой редакции: «Создание единой системы профилактической работы по детской безопасности, объединяющую деятельность управления образования Гайнского муниципального района, учреждение дополнительного образования, родителей, сотрудников средств массовой информации, Отделения ГИБДД отделения полиции (дислокация п. Гайны) МО МВД России «Кочевский» и Отдела по надзорной деятельности Гайнского муниципального района».

1.3 Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий

Проекта» изложить в новой редакции : 735,8 тыс. рублей - бюджет Гайнского муниципального района на 5 лет реализации Проекта.

1. 4. Раздел Проекта «Мероприятия, объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению (Приложение 1)

1. 5. Раздел Проекта «Развитие материально-технической базы» изложить в новой редакции согласно приложению.(Приложение 2)

1.6. Пункт «Необходимое финансирование по годам» изложить в новой редакции:

2012г- 109,1 тыс.руб

2013г-110,1 тыс.руб

2014г- 155,6тыс.руб

2015- 170,0 тыс.руб

2016г- 191,0 тыс.руб

Всего на реализацию Проекта за 5 лет- 735,8 тыс. рублей

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района – глава администрации

Гайнского муниципального района В.В. Исаев

Приложение №1

Утверждено постановлением администрации Гайнского муниципального района от 25.11.2013 № 547

**Мероприятия, объемы и источники финансирования**

*Перечень программных мероприятий:*

Перечень программных мероприятий состоит из семи направлений:

- проведение районных мероприятий с интеллектуально одаренными учащимися;

- проведение районных мероприятий с творчески одаренными учащимися;

- проведение районных спортивных мероприятий;

- развитие материально-технической базы;

- развитие кадрового потенциала;

- материальная и моральная поддержка одаренных детей;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление | Сроки | Финансирование ( руб.) | | | | | Исполнители |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1. Нормативно-правовое регулирование работы с одарёнными детьми* | | | | | | | | |
|  | Создание и обновление банка муниципальной нормативно-правовой документации по организации работы по настоящему Проекту | 2012 | Без финансирования | | | | | Учреждение дополнительного образования |
| 2 | Составление и утверждение плана-графика работы | 2012 | Без финансирования | | | | | Учреждение дополнительного образования |
| 3 | Разработка нормативно-правовой базы работы на школьном уровне | 2012 | Без финансирования | | | | | ОУ |
| *2. Организация реализации Проекта* | | | | | | | | |
| 1 | Изучение Проекта в педагогических коллективах, внесение дополнение в действующие программы ОУ | 2012 | Без финансирования | | | | | ОУ |
| 2 | Разработка рекомендаций по оформлению кабинетов по ПДД, ППБ и организация выпуска наглядных пособий | 2012-2013 | Без финансирования | | | | | ГИБДД, ОГПН |
| 3 | Оформление уголков по пожарной безопасности, ПДД | 2012-2013 | За счет финансирования ОУ | | | | | ОУ |
| 4 | Проведение «Месячника безопасности» | Ежегодно | Без финансирования | | | | | ОУ |
| 5 | Разработка и организация выпуска методических и раздаточных материалов для проведения тестирования по ПДД , ППБ | 2012-2013 | Без финансирования | | | | | ГИБДД, ОГПН |
| 6 | Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД , ППБ | Ежегодно | За счет финансирования ОУ | | | | | ОУ |
| 7 | Организация экскурсий по микрорайонам с целью ознакомления с конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки соответствующих навыков безопасного поведения | Ежегодно | Без финансирования | | | | | Классные руководители ОУ |
| 8 | Сотрудничество с районной поликлиникой ( проведение бесед по оказанию первой доврачебной помощи, оказание помощи при проведении районных мероприятий ) | Ежегодно | Без финансирования | | | | | Районная поликлиника |
| 9 | Привлечение старшеклассников к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и травматизма детей на пожарах среди учащихся начальных классов | Ежегодно | Без финансирования | | | | | ОУ |
| 10 | Экскурсии в ГИБДД, пожарную часть | Ежегодно | Без финансирования | | | | | ОУ, ГИБДД,ОГПН |
| 11 | Проведение акций, смотров, фестивалей, выставок, массовых мероприятий во время школьных каникул | Ежегодно | За счет финансирования ОУ | | | | | ОУ |
| 12 | Работа с родителями: проведение родительских собраний совместно с детьми, составление и распространение памяток, привлечение специалистов из числа родителей для проведения мероприятий информационного характера | Ежегодно | Без финансирования | | | | | ОУ |
| 13 | Организация выпуска и распространения информационных материалов (буклетов, листовок, плакатов) в подъездах жилых домов, на остановочных пунктах, поликлиниках, в местах с массовым пребыванием детей | Ежегодно | За счет финансирования ОУ | | | | | ОУ |
| 14 | Проведение специальных смен по детской безопасности в оздоровительных лагерях | Ежегодно | За счет финансирования летней оздоровительной работы | | | | | РУО |
| 15 | Проведение «Недели безопасности» в оздоровительных лагерях | Ежегодно | За счет финансирования летней оздоровительной работы | | | | | ОУ |
| 16 | Создание тренировочных площадок при школах для отработки навыков ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, навыков безопасного поведения на дорогах | 2012-2014 | За счет финансирования ОУ | | | | | ОУ |
| *3. Методические мероприятия* | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение семинаров по вопросам профилактики ДТП и предупреждению пожаров с участием руководителей образовательных учреждений, представителей ОГПН и сотрудников ГИБДД | Ежегодно | Без финансирования | | | | | РУО, ОГПН, ГИБДД |
| 2 | Проведение педагогических советов школ по данной тематике | Ежегодно | Без финансирования | | | | | ОУ |
| 3 | Проведение социологического исследования и доведение его результатов до руководящего и педагогического состава образовательных учреждений | Ежегодно | Без финансирования | | | | | РУО |
| 4 | Комплектование школьных библиотек литературой , настольными, компьютерными играми по ПДД, ППБ | 2012-2016 | За счет финансирования ОУ,РУО | | | | | РУО, ОУ |
| 5 | Обобщение опыта работы школ -создание методической копилки инноваций педагогов : разработки мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, контрольно-диагностических материалов. | Ежегодно | Без финансирования | | | | | Учреждение дополнительного образования |
| 6 | Разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности профилактической работы | 2012-2014 | Без финансирования | | | | | ГИБДД, Госпожнадзор |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4. Районные мероприятия* | | | | | | | | |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Районный конкурс детского творчества по тематике пожарной безопасности | Октябрь -декабрь | 3000-00 | 4157-54 | 5000-00 | 6000-00 | 8000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 2 | Районные соревнования «Школа безопасности» | Сентябрь | - | - | 25000-00 | 30000-00 | 30000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 3 | Районный слет «Безопасность- кредо жизни» | Ноябрь | 5000-00 | 33000-00 | 25000-00 | 25000-00 | 30000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 4 | Районные интеллектуальные игры по пожарной безопасности среди 5-7 кл. | Февраль | 5000-00 | 5000-00 | 25000-00 | 25000-00 | 28000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 5 | Районные соревнования «Огненная дуга» | апрель | 4000-00 | 4000-00 | 8000-00 | 10000-00 | 10000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 6 | Конкурс детского рисунка, плаката по ПДД | май | 3000-00 | 3000-00 | 5000-00 | 5000-00 | 6000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 7 | Районные соревнования «Безопасное колесо» |  | - | - | 20000-00 | 20000-00 | 22000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 8 | Районные соревнования среди воспитанников ДОУ «Юный пожарный» | Сентябрь | 3000-00 | 6000-00 | 6000-00 | 6000-00 | 8000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 9 | Организация поездки команды на окружные , краевые соревнования (транспортные расходы, организация питания, проживание) | 3 раза в год | 20000-00 | 14000-00 | 35000-00 | 40000-00 | 45000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 10 | Премирование главой района педагогов ОУ района, результативно работающих в данном направлении | Ежегодно | 6000-00 | 13000-00  (Из них зарплата 9985-00,налог-3015-00) | - | - | - | Учреждение дополнительного образования |
|  | Итого  (руб.) |  | 49000-00 | 82157-54 | 154000-00 | 167000-00 | 187000-00 | Учреждение дополнительного образования |

Приложение № 2

Утверждено постановлением администрации Гайнского муниципального района от 25.11.2013 г. №547

**Развитие материально-технической базы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий , | ежегодно | 1500-00 | 1500-00 | - | - | - | Учреждение дополнительного образования |
| 2 | Оформление подписных изданий | ежегодно | 1000-00 | 842-46 | - | - | - | Учреждение дополнительного образования |
| 3 | Приобретение необходимого оборудования | Ежегодно | 50000-00 | 23000-00 | - | - | - | Учреждение дополнительного образования |
| 4 | Заправка картриджей | Ежегодно | 600-00 | 2600-00 | 1600-00 | 3000-00 | 4000-00 | Учреждение дополнительного образования |
| 5 | Издание собственной газеты | Ежеквартально | 2000-00 | - | - | - | - | Учреждение дополнительного образования |
| 6 | Заправка огнетушителей | Ежегодно | 2000-00 | - | - | - | - | Учреждение дополнительного образования |
|  | Всего:  рублей |  | 60 000,1 | 27942-46 | 1600-00 | 3000-00 | 4000-00 |  |