В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, создания условий для организации досуга жителей муниципального округа и развития духовных и нравственных ценностей, а также сохранения христианских традиций, администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать праздник «Крещение Господне» 19 января 2020 года в                                                                                                                                                                        п. Гайны;

1.1.Запретить купание и массовый отдых населения в период проведения праздника «Крещение Господне» 19 января 2020 года на всех водных объектах, расположенных на территории Гайнского муниципального округа, за исключением специального места на р.Кама в п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир).

1.2.Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных празднованию «Крещение

Господне» в п. Гайны 19 января 2020 года.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гайнский муниципальный район».

Глава  муниципального района - глава администрации

Гайнского муниципального района                                                          В.В.Исаев

Утвержден

постановлением администрации

Гайнского муниципального района

от 15.01. 2020 года №15-245-01-08

План мероприятий, посвященных празднованию

«Крещение Господне» в п. Гайны 19 января 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения мероприятия | Место проведение мероприятия | Ответственный за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования ледового покрытия на р. Кама в местах скопления людей | 15.01.2020 г. | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Начальник МКУ «Отдел ЖКХ» п.Гайны А.С.Маскалёв |
| 2 | Подготовка площадки около купели | 18.01.2020 г. | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Начальник МКУ «Отдел ЖКХ» п.Гайны А.С.Маскалев |
| 3 | Установка купели, подготовка спуска к купели, установка палаток для переодевания людей, установка освещения. | 18.01.2020 г. | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Начальник МКУ «Отдел ЖКХ» п.Гайны А.С.Маскалев |
| 4 | Подготовка места для обогрева людей и раздачи чая | 18.01.2020 | Храм св. Стефана Великопермского Администрация Гайнского мун.района | Староста храма Исаев А.Н. (по согласованию) Анфалов О.А. |
| 5 | Проведение таинства освещения воды | 19.01.2020 с 00 час 00 мин до 00 час. 30 мин | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Отец Евгений Храма св. Стефана Великопермского (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение безопасности во время купания в купели | 19.01.2020 | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Заместитель главного государственного инспектора Кочевского, Коссинского и Гайнского муниципальных районов по пожарному надзору Зеров Н.Г.(по согласованию), ДНД Гайнского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение медицинской помощи | 19.01.2020 | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа» Куделко С.И. (по согласованию) |
| 8 | Организация соблюдения общественной безопасности и порядка при проведении праздника | 19.01.2020 | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | И.о.начальника ОМВД России по Гайнскому району О.П.Шкудов (по согласованию) |
| 9 | Информирование ЕДДС о проведении праздника | 19.01.2020 | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Гл.специалист по внутренней и молодёжной политике, культуре и спорту О.А.Анфалов |
| 10 | Организация уличного освещения в период проведения праздника | 19.01.2020 | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Зам. Главы района по строительству и ЖКХ И.П.Доронин |
| 11 | Координация участников на месте проведения праздника, информирование населения округа о месте проведения мероприятия. | 19.01.2020 | р.Кама, п.Гайны, ул.Кашина, д.41 (ориентир). | Гл.специалист по взаимодействию с территориями С.Е.Малярская |

# Text boxes

15-245-01-08

15.01.2020

О проведении праздника "Крещение Господне" в п.Гайны