П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАЙНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

15.02. 2021г.                                                                                                 № 109

## Об утверждении Дорожной карты по ликвидации

## муниципального унитарного предприятия

«Гайнское муниципальное издательство»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1.   Утвердить прилагаемую Дорожную карту по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Гайнское муниципальное издательство».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Гайнского муниципального округа в сети «Интернет».

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы по социальной и внутренней политике – начальника управления образования администрации Гайнского муниципального округа Цырдя Л.М.

Глава муниципального округа – глава администрации

Гайнского муниципального округа    	                                 Е.Г. Шалгинских

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

от 15.02.2021г. №  109

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Гайнское муниципальное издательство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о ликвидации предприятия, утверждение плана мероприятий и создание ликвидационной комиссии | 15.02.2021 | Администрация Гайнского МО |
| 2. | Уведомить уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц | 18.02.2021 | ликвидационная комиссия |
| 3. | Поместить в журнале «Вестник государственной ликвидации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | 18.02.2021 (2 раз через месяц) | ликвидационная комиссия |
| 4. | Письменно уведомить кредиторов | до 01.03.2021 | ликвидационная комиссия |
| 5. | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | до 01.03.2021 | ликвидационная комиссия |
| 6. | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | до 01.03.2021 | ликвидационная комиссия |
| 7. | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | до 10.03.2021 | ликвидационная комиссия |
| 8. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | до 09.04.2021 | ликвидационная комиссия |
| 9. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | к 09.04.2021 | ликвидационная комиссия |
| 10. | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | до 19.04.2021 | ликвидационная комиссия |
| 11. | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | до 28.04.2021 | ликвидационная комиссия |
| 12. | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |