****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.02.2021 |  | № | 111 |

**Об утверждении «дорожной карты»**

**по реорганизации МУП «Черновское МТПП»**

**в ООО «Черновское ТПП»**

В целях реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Плана мероприятий по реформированию государственных унитарных предприятий Пермского края, утвержденного распоряжением губернатора Пермского края от 4 сентября 2020 года № 175-р «О планах мероприятий («дорожных картах») по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий Пермского края»,

администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации МУП «Черновское МТПП» в ООО «Черновское ТПП» («дорожную карту») (далее – Перечень).

2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, определенных Перечнем, обеспечить их своевременное исполнение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гайнского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы по экономике и финансам О.В. Харину.

Глава муниципального округа –

глава администрации

Гайнского муниципального округа Е.Г. Шалгинских

Перечень мероприятий

по реорганизации МУП «Черновское МТПП» в ООО «Черновское ТПП»

ИНН: 8106000326, ОГРН: 1025903382372

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, основания | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| I. Приватизация Черновского МТПП путём реорганизации в ООО «Черновское ТПП» "««Черновское» | | | |
| Подготовительный этап | | | |
| 1.1 | Подготовка проекта решения Думы Гайнского муниципального округа «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Гайнского муниципального округа на 2021 год» (статья 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Положение о приватизации муниципального имущества Гайнского муниципального округа утверждённое решением Думы ЗАТО Звёздный от 26.01.2016 № 121) | Февраль 2021 | Администрация Гайнского муниципального округа  Директор Черновского МТПП |
| 1.2 | Принятие решения Думы Гайнского муниципального округа «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Гайнского муниципального округа на 2021 год» | Февраль 2021 | Дума Гайнского муниципального округа |
| 1.3 | Подготовка проекта постановления администрации Гайнского муниципального округа «О подготовке к приватизации Черновского МТПП» | Февраль 2021 | Администрация Гайнского муниципального округа |
| 1.4 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств Черновского МТПП, составление акта инвентаризации (статья 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | До 01.03.2021 | Директор Черновского МТПП |
| 1.5 | Составление промежуточного бухгалтерского (финансового) баланса, определение балансовой стоимости активов, подлежащих приватизации, при этом земельные участки оцениваются по кадастровой стоимости (пункты 2,3 статьи 11 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ) | 15.03.2021 | Директор Черновского МТПП |
| 1.6 | Составление перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе Черновского МТПП | 15.03.2021 | Директор Черновского МТПП |
| 1.7 | Направление в администрацию Гайнского муниципального округа :   * акта инвентаризации, * документов на земельные участки (кадастровые паспорта или копии договоров аренды), * годового бухгалтерского (финансового)отчёта, * промежуточного бухгалтерского (финансового)отчёта, * расчёта балансовой стоимости, * обязательств Черновского МТПП, * сведений о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования Черновского МТПП, * сведений об имеющихся обременениях приватизируемого имущества, * предложений по объектам, не подлежащих приватизации | Апрель 2021 | Директор Черновского МТПП |
| 1.8 | Организация проведения аудиторской проверки полноты и правильности документов по приватизации, результатов инвентаризации и промежуточного баланса, составления аудиторского заключения (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | 15.04.2021 | Администрация Гайнского муниципального округа |
| 1.9 | Составление передаточного акта, представление в администрацию Гайнского муниципального округа на проверку и утверждение (статья 59 ГК РФ) | До 15.05.2021, в течение 3-х дней со дня составления передаточного акта | Директор Черновского МТПП |
| 1.10 | Проверка администрацией Гайнского муниципального округа передаточного акта (пункт 2 статьи 59 ГК РФ) | До 25.05.2021, в течение 10-ти дней со дня представления передаточного акта в администрацию Гайнского муниципального округа | Администрация Гайнского муниципального округа |
| 1.11 | Разработка проекта Устава ООО «Черновское ТПП» | До 20.06.2021 | Администрация Гайнского муниципального округа  Директор Черновского МТПП |
| Основной этап | | | |
| 1.12 | Подготовка проекта постановления администрации Гайнского муниципального округа «Об условиях приватизации Черновского МТПП (статья 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, статьи 29, 34 Федерального закона от 14.11.2001 № 161-ФЗ):   * утверждение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса Черновского МТПП, * утверждение перечня объектов, не подлежащих приватизации имущественного комплекса Черновского МТПП, * утверждение уставного капитала хозяйственного общества, номинальной стоимости доли администрацией Гайнского муниципального округа , * утверждение Устава ООО «Черновское ТПП» , * назначение директора ООО «Черновское ТПП», * утверждение передаточного акта | До 15.07.2021 | Администрация Гайнского муниципального округа |
| 1.13 | Направление заявления-уведомления по форме № Р12003 о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю (пункты 1, 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Приказ Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@) | До 31.07.2021, с течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Гайнского муниципального округа об условиях приватизации | Директор Черновского МТПП |
| 1.14 | Размещение постановления администрации Гайнского муниципального округа «Об условиях приватизации Черновского МТПП на официальном сайте torgi.gov.ni (пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | До 05.08.2021, в течение 10-ти дней со дня вступления в силу постановления администрации Гайнского муниципального округа об условиях приватизации | Администрация Гайнского муниципального округа |
| 1.15 | Опубликование уведомления о реорганизации Черновского МТПП в журнале «Вестник государственной регистрации» (пункт 1 статьи 60 ГК РФ, пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | Дважды с  периодичностью 1 раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (первое сообщение не позднее 30-ти дней со дня вступления в силу постановления администрации Гайнского муниципального округа об условиях приватизации) | Директор Черновского МТПП |
| 1.16 | Направление письменных уведомлений кредиторам и контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры, в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Пермский территориальный фонд обязательного страхования о реорганизации Черновского МТПП (пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | До 15.08.2021, в течение 5-ти рабочих дней после даты направления в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю заявления-  уведомления о начале реорганизации | Директор Черновского МТПП |
| 1.17 | Уведомление работников Черновского МТПП о реорганизации (статьи 74, 75 ТК РФ) | Не позднее, чем за 2 месяца до окончания реорганизации | Директор Черновского МТПП |
| 1.18 | Передача объектов и имущества, не подлежащих приватизации, в муниципальную казну | До 25.08.2021 | Администрация Гайнского муниципального округа  Директор Черновского МТПП |
| Заключительный этан | | | |
| 1.19 | Направление заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Черновское ТПП» в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю по форме № Р 12001  (подпункт «а» пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Приказ Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@) с приложением:   * постановления администрации Гайнского муниципального округа об условиях приватизации; * Устава ООО «Черновское ТПП»; | До 05.09.2021, не ранее, чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры  реорганизации (пункт 1, статьи 60.1 ГК РФ) | Директор Черновского МТПП |
| 1.20 | Направление в администрацию Гайнского муниципального округа :   * свидетельства о создании юридического лица ООО «Черновское ТПП»; * свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица Черновского МТПП; * выписки из ЕГРЮЛ в отношении Черновского МТПП; * выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Черновское ТПП»; * экземпляра передаточного акта | До 25.09.2021, в течение 3-х рабочих после  государственной регистрации юридического лица ООО «Черновское ТПП» | Директор Черновского МТПП |
| 1.21 | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества администрации Гайнского муниципального округа | в течение месяца после получения документов, указанных в п. 1.20 | Администрация Гайнского муниципального округа |
| 1.22 | Закрытие лицевых счетов Черновского МТПП | после  государственной регистрации юридического лица - ООО «Черновское ТПП» | Директор Черновского МТПП |
| 1.23 | Внесение изменений в гражданско­правовые договоры Черновского МТПП. Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников Черновского МТПП (статья 75 ТК РФ) | после  государственной регистрации юридического лица - ООО «Черновское ТПП» | Директор Черновского МТПП |
| 1.24 | Осуществление государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, переданное ООО «Черновское ТПП» (пункт 2 статьи 48, статья 66 ГК РФ) | после  государственной регистрации юридического лица - ООО «Черновское ТПП» | Директор Черновского МТПП |