****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.05.2021 |  | № | 368 |

**Об утверждении «дорожной карты»**

**по реорганизации МУП «ГайныАвтоТранс»**

**в МБТУ «ГайныАвтоТранс»**

В целях реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Плана мероприятий по реформированию государственных унитарных предприятий Пермского края, утвержденного распоряжением губернатора Пермского края от 4 сентября 2020 года № 175-р «О планах мероприятий («дорожных картах») по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий Пермского края»,

администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации МУП «ГайныАвтоТранс» в МБТУ «ГайныАвтоТранс» («дорожную карту») (далее – Перечень).

2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, определенных Перечнем, обеспечить их своевременное исполнение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гайнского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы по строительству и ЖКХ В.А. Закиров.

Глава муниципального округа –

глава администрации

Гайнского муниципального округа Е.Г. Шалгинских

Приложение 1

 к постановлению

Администрации Гайнского

 муниципального округа

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реформированию муниципального унитарного предприятия «ГАЙНЫАВТОТРАНС» путем реорганизации**

**в Муниципальное бюджетное транспортное учреждение «ГАЙНЫАВТОТРАНС»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| 1. | Создание комиссии по реорганизации муниципального унитарного предприятия «ГАЙНЫАВТОТРАНС» | 11.05.2021 | Администрация Гайнского МО (зав. сектором дорожно-транспортного хозяйства)  |
| 2. | Проведение инвентаризации имущества МУПа и его финансовых обязательств, в том числе прав на результаты научно-технической деятельности | 11.05.2021 | Администрация Гайнского МО (сектор имущественных и земельных отношений)Директор МУП |
|  3. | Письменно уведомить кредиторов | 11.05.2021 | Директор МУП |
| 4. | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | 11.05.2021 | Директор МУП |
| 5. | Составление промежуточного бухгалтерского баланса по итогам инвентаризации | 11.05.2021 | Директор МУП |
| 6. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | 11.05.2021 | Директор МУП |
| 7. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | 11.05.2021 | Директор МУП |
| 8. | Назначение аудитора для проведения аудиторской проверки промежуточного баланса МУП | 17.05.2021 | Администрация Гайнского МО (и.о. зам. главы по экономике и финансам) |
| 9. | Проведение аудиторской проверки промежуточного баланса МУП | 31.05.2021 | Аудитор, директор МУП |
| 10. | Предоставление в уполномоченный орган документов, необходимых для принятия решения об условиях реорганизации МУП в МБТУ | 03.06.2021 | Директор МУП |
| 11. | Принятие постановления администрации Гайнского муниципального округа об условиях реорганизации МУП в МБТУ | 03.06.2021 | Администрация Гайнского МО (зав. сектором дорожно-транспортного хозяйства) |
| 12. | Уведомление Налогового органа о начале процедуры реорганизации МУПа | 03.06.2021 | Директор МУП |
| 13. | Первая публикация в СМИ | 10.06.2021 | Директор МУП |
| 14. | Вторая публикация в СМИ | 15.07.2021 | Директор МУП |
| 15. | Утверждение Устава МБТУ, передаточного акта и итоговой бухгалтерской отчетности  | 19.07.2021 | Администрация Гайнского МО (и.о. зам. главы по строительству и ЖУХ) |
| 16. | Регистрация юридического лица в Налоговом органе | 25.07.2021 | Директор юр.лица |
| 17. | Оформление сотрудников юр.лица | 25.07.2021 | Директор юр.лица |
| 18. | Передача имущества в оперативное управление | 09.08.2021 | Администрация Гайнского МО (и.о. зам. главы по экономике и финансам) |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**Вид (**~~распоряжение~~**, постановление)** и заголовок проекта документа: Об утверждении «дорожной карты» по реорганизации МУП «ГайныАвтоТранс» в МБТУ «ГайныАвтоТранс»

**Руководитель структурного подразделения**

**администрации района, других учреждений**

**и организаций, представляющих проект** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Закиров

(должность, инициалы, фамилия, личная подпись, дата)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность руководителя,наименование организации | Инициалы,фамилия | Дата поступленияпроекта, подпись | Замечания, предложения | Личная подпись, дата |
| Начальник финансового отдела | Н.И. Мизева |  |  |  |
| Ведущий специалист-юрист | Д.Н. Базуева |  |  |  |
| И. о. зам. главы по экономике и финансам | О.В. Харина |  |  |  |

**Распоряжение, постановление направить:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орг. отдел (в дело) | **1** |  | Финансовое управление | 1 |  |
| Сектор дорожно-транспортного хозяйства | **1** |  | МУП «ГайныАвтоТранс» | 1 |  |

Всего\_\_4\_\_\_ экз.

.

 Получено для отправки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 кол – во экз. (дата, личная подпись)

 Направлено по списку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, личная подпись)

Исполнитель: зав. сектором дорожно-транспортного хозяйства О.А. Кривощекова 8(34260) 3-12-67 (фамилия, инициалы, должность, номер телефона)