ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИи ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

| 18.04.2022г. |  | № | 302 |
| --- | --- | --- | --- |

О реорганизации МКУ «ОТДЕЛ ЖКХ» и МБТУ «ГАЙНЫАВТОТРАНС» в форме присоединения МКУ «ОТДЕЛ ЖКХ» к МБТУ «ГАЙНЫАВТОТРАНС»

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Гайнский муниципальный округ», администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯСТВА» и МУНИЦИПАЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАЙНЫАВТОТРАНС» в форме присоединения МКУ «Отдел ЖКХ» к МБТУ «ГайныАвтоТранс».

- Утвердить план (порядок) реорганизации МКУ «Отдел ЖКХ» и МБТУ «ГайныАвтоТранс» в форме присоединения МКУ «Отдел ЖКХ» к МБТУ «Гайнавтотранс» (приложение 1).

- Установить наименование учреждения после завершения процедуры реорганизации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАЙНЫАВТОТРАНС» (МБТУ «ГайныАвтоТранс»).

- Функции и полномочия учредителя МБТУ «ГайныАвтоТранс» возложить на Администрацию Гайнского муниципального округа.

- Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных для осуществления деятельности реорганизуемых учреждений.

- Установить, что МБТУ «ГайныАвтоТранс» является правопреемником по правам и обязанностям МКУ «Отдел ЖКХ».

- Организационно-правовому отделу Администрации Гайнского муниципального округа:

  - провести организационно-штатные мероприятия в отношении руководителя МКУ «Отдел ЖКХ» в соответствии с требованиями и сроками, установленными действующим законодательством.

  - организовать размещение настоящего постановления  на официальном сайте Администрации Гайнского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и общественной безопасности администрации Гайнского муниципального округа В.А. Закирова

Глава Гайнского муниципального округа – глава администрации

Гайнского муниципального округа					Е.Г. Шалгинских

|  | Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Гайнского муниципального округа от 18.04.2022 года № 302 |
| --- | --- |

План(порядок) реорганизации МКУ «Отдел ЖКХ» и МБТУ «ГайныАвтоТранс» в форме присоединения МКУ «Отдел ЖКХ» к МБТУ «ГайныАвтоТранс»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать и утвердить состав комиссии по реорганизации МКУ «Отдел ЖКХ» и МБТУ «ГайныАвтоТранс» в форме присоединения МКУ «Отдел ЖКХ» к МБТУ «ГайныАвтоТранс» | В течение 3-х дней со дня принятия решения | МБТУ «ГайныАвтоТранс» | День принятия решения -дата вступления в законную силу постановления учредителя |
|  | Уведомление в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. | В течение 3-х дней со дня принятия решения | МБТУ «ГайныАвтоТранс» |  |
|  | Опубликование после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды, с периодичностью один раз в месяц в установленном порядке в средствах массовой информации (Вестник государственной регистрации), в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации учреждений, | В течение 3-х дней со дня получения листа записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с реорганизацией | МБТУ «ГайныАвтоТранс» | Первый раз – после внесения изменений в ЕГРЮЛ, второй раз через месяц после первой публикации. Принять во внимание срок публикации – от 10 до 30 дней |
|  | Уведомление в установленном трудовым законодательством порядке работников МКУ «Отдел ЖКХ» об изменениях определенных сторонами условий трудовых договоров. | В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения | МКУ «Отдел ЖКХ» |  |
|  | Уведомление в установленном порядке всех известных кредиторов о начале процедуры реорганизации | В течение 3-х дней со дня получения листа записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с реорганизацией (одновременно с п. 3) | МКУ «Отдел ЖКХ» | Срок для предъявления требованиями кредиторами 30 дней с даты выхода последней публикации о реорганизации |
|  | Проведение полной инвентаризации имущества, имущественных прав и финансовых обязательств | До 31 мая 2022 года | МКУ «Отдел ЖКХ» Сектор ИиЗО учредителя МКУ «ЦБУ п.Гайны» |  |
|  | Подготовка передаточного акта, в соответствии со ст. 59 ГК РФ, содержащего положения о правопреемстве по все обязательствам МКУ «Отдел ЖКХ» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами | В течение 1 месяца месяцев со дня принятия решения | МБТУ «ГайныАвтоТранс» МКУ «Отдел ЖКХ» Фин. управление |  |
|  | Согласование и утверждение передаточного акта учредителем | В течение 3 дней, после его подписания обеими сторонами | МБТУ «ГайныАвтоТранс» МКУ «Отдел ЖКХ» |  |
|  | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества Гайнского муниципального округа | До 31 мая 2022 года | Сектор ИиЗО учредителя |  |
|  | Закрепление недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на праве оперативного управления за МБТУ «ГайныАвтоТранс» | До 31 мая 2022 года | Сектор ИиЗО учредителя |  |
|  | Предоставление сведений персонифицированного учета, в соответствии с абзацем 2 п.3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | Не позднее дня предоставления в регистрирующий орган документов о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица | МКУ «Отдел ЖКХ» |  |
|  | Подача МКУ «Отдел ЖКХ» завершающей бухгалтерской(финансовой) и налоговой отчетности | Одновременно с п.11 | МКУ «Отдел ЖКХ» МКУ «ЦБУ п.Гайны» |  |
|  | Подготовка новой редакции Устава, согласование и утверждение его у учредителя и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений в учредительный документ | В течение 1месяца со дня принятия решения | МБТУ «ГайныАвтоТранс» |  |
|  | Подготовка нового штатного расписания МБТУ «ГайныАвтоТранс», согласование его с учредителем | В течение 1месяца со дня принятия решения | МБТУ «ГайныАвтоТранс» |  |
|  | Составление и утверждение в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности МБТУ «ГайныАвтоТранс» | В течение 1месяца со дня принятия решения | МБТУ «ГайныАвтоТранс» МКУ «ЦБУ п.Гайны» |  |
|  | Закрытие лицевых счетов МБТУ «ГайныАвтоТранс» | После внесения изменений в ЕГРЮЛ | МБТУ «ГайныАвтоТранс» МКУ «ЦБУ п.Гайны» |  |
|  | Осуществление юридических действий по государственной регистрации прекращения(регистрация прекращения) деятельности МКУ «Отдел ЖКХ»; | Не ранее истечения срока (3 месяца) на обжалование решения учредителя о реорганизации или вступления в силу решения суда об отказе в признании такого решения незаконным | МБТУ «ГайныАвтоТранс» МКУ «ЦБУ п.Гайны» |  |
|  | Завершение организационно-штатных мероприятий по переназначению работников(изменению условий трудовых договоров), в соответствии с требованиями трудового законодательства | По истечении двух месяцев с момента уведомления работников | МБТУ «ГайныАвтоТранс» |  |
|  | Разработка и утверждение муниципальных заданий МБТУ «ГайныАвтоТранс» | В течение 2 месяцев с момента принятия решения | Структурные подразделения учредителя (сектор ЖКХ, сектор ДТХ, иные) |  |

# Footnotes

Далее МКУ «Отдел ЖКХ»

Далее МБТУ «ГайныАвтоТранс»

Далее тоже, что и в сноске 2

Далее-учредитель